## Что получит клиент
СМЕТА ДЛЯ КЛИЕНТА · Системный отдел маркетинга · 3 месяца
Что получит ваша компания по итогам 3 месяцев работы по дорожной карте
Месяц / Период | Что внедряется | Какой результат вы получаете
МЕСЯЦ 1 Discovery + Аналитика | 1. 20 глубинных интервью с действующими и потерянными клиентами (CustDev) 2. Расшифровка каждого интервью 3. Смысловой анализ: Aha-моменты, боли, триггеры покупки, барьеры 4. Описание 4 сегментов клиентов в виде паспортов 5. Установка Roistat: сквозная аналитика по всем каналам 6. Подключение коллтрекинга, UTM-меток, интеграций с CRM 7. Дорожная карта на 3 месяца с алгоритмами этапов | Документ с 4 сегментами клиентов с прямыми цитатами Roistat дашборд показывает CPL, CAC, LTV, ROMI по каждому каналу Заявки попадают в CRM автоматически с указанием источника Чёткий план работ на следующие 2 месяца
МЕСЯЦ 2 Лендинги + Реклама | 1. 3-4 сегментированных лендинга под выявленные сегменты 2. Каждый лендинг с собственным оффером, FAQ, доказательной базой 3. Mobile-first вёрстка, оптимизация скорости 4. Запуск рекламы по 3 каналам: Meta, Telegram-посевы, Telegram ADS 5. UTM-разметка по каналам, кампаниям, лендингам 6. Поддержка Roistat: новые источники в дашборд | 3-4 рабочих лендинга с UTM и аналитикой Реклама идёт по 3 каналам, по каждому видны CPL и качество лидов Meta даёт первые целевые заявки Текущий сайт продолжает работать без изменений
МЕСЯЦ 3 РНП + Отчётность | 1. Регулярные понедельничные планёрки (РНП): маркетинг и продажи в одной комнате 2. Единый формат еженедельной отчётности подрядчиков 3. Медиаплан с тремя сценариями (реалистичный, оптимистичный, негативный) 4. Правила перераспределения бюджета по ROMI каналов 5. Месячные итоги, протоколы встреч 6. Передача формата РНП штатному маркетологу клиента | РНП проходит каждый понедельник в фиксированном формате Каждый подрядчик еженедельно сдаёт отчёт Решения принимаются по цифрам, а не по ощущениям Система управления маркетингом передана команде клиента

## Стоимость
СТОИМОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ
Период | Цена руб | Цена USD | Цена сум
Месяц 1: Discovery + Дорожная карта + Аналитика | 625 000 руб | $8 333 | 104.2 млн
Месяц 2: Лендинги + Старт рекламы | 520 000 руб | $6 933 | 86.7 млн
Месяц 3: Реклама + Регулярный менеджмент | 470 000 руб | $6 266 | 78.3 млн
ИТОГО за 3 месяца | 1 615 000 руб | $21 533 | 269 млн сум
УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
Каждый месяц оплачивается в начале периода
Контракт на 3 месяца. Возможность продлить на сопровождение РНП по отдельной договорённости
Цены не включают: лицензии Roistat и коллтрекинга, рекламные бюджеты, найм штатного маркетолога
Цены не включают: настройку CRM (нанимается отдельный CRM-интегратор), power dialer
Команда агентства не нанимает и не управляет отделом продаж клиента (это зона РОП клиента)

## Зона ответственности
ЗОНА ОТВЕТСТВЕННОСТИ: ЧТО ДЕЛАЕТ АГЕНТСТВО / ЧТО ДЕЛАЕТ КЛИЕНТ
Делает агентство | Делает клиент или его подрядчики
Методология и стратегия маркетинга | Найм штатного маркетолога
Проведение 20 глубинных CustDev интервью | Доступ к клиентам для интервью (через коммерческого директора)
Смысловой анализ и сегментация | Видео-отзывы реальных клиентов
Установка и докрутка Roistat (сквозная аналитика) | Оплата лицензии Roistat и коллтрекинга
3-4 сегментированных лендинга | Передача доступов к домену для размещения лендингов
Запуск и ведение рекламы по 3 каналам (Meta, Telegram-посевы, Telegram ADS) | Рекламный бюджет на каждый канал (отдельно от наших fee)
Контроль качества подрядчиков по UTM и отчётности | Согласование еженедельных отчётов от своих текущих подрядчиков
Запуск системы регулярного менеджмента (РНП), фасилитация первых 4-6 встреч | Участие собственника в первых 6 РНП
Передача формата РНП и отчётности штатному маркетологу клиента | Внедрение SLA на обработку лидов в отделе продаж
Контроль за встроенностью процессов | Настройка CRM (отдельный CRM-интегратор), power dialer, коллтрекинг (CallRail)